## 기본 정보
교과목명 | 객체지향모델링
분반 | 1분반
조 번호 | 2조
프로젝트 | 로봇 청소기
조원 | 20163332 김기목
20163308 김민규
20163348 이상홍
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 로봇 청소기의 이동 | 7 | 상 | 시작 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-101 | 로봇 청소기의 이동 속도는 50cm/sec 이다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-102 | 청소 시작시 터틀봇은 왼쪽으로 90도 회전한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-103 | 로봇청소기는 정면으로 이동한다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-104 | 정면에 장애물 감지시 왼쪽으로 회전한다. | 1 | 하 | 설계 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-105 | 로봇청소기는 정면으로 이동시 오른쪽 10cm 간격으로 벽을 끼고 이동한다. | 1 | 중 | 설계 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-106 | 오른쪽 10cm에 벽이 없을시 오른쪽으로 회전한다. | 1 | 중 | 설계 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-107 | 로봇청소기가 대기장소 도착시 오른쪽으로 회전후 50cm 이동한다. 그 후 현재 좌표(반환지점)를 저장한다. | 5 | 상 | 설계 | TBD | TRUE | LSH,KKM,KMK | FALSE
SFR-108 | 로봇청소기가 오른쪽 벽과의 거리를 60cm(10 + 50) 두고 정면으로 이동한다. | 4 | 하 | 설계 | TBD | TRUE | LSH,KKM,KMK | FALSE
SFR-109 | 로봇청소기가 반환지점 도착시 오른쪽 벽과의 거리를 (10+50x) 만큼 끼고 이동한다. | 5 | 중 | 설계 | TBD | TRUE | LSH,KKM,KMK | FALSE
SFR-110 | 로봇청소기가 더이상 이동할 수 없으면 대기장소로 돌아간다 | 2 | 중 | 설계 | TBD | TRUE | LSH,KKM,KMK
SFR-300 | 벽, 장애물 인식 | 5 | 상 | 설계 | TBD | TRUE | YGC,KKM,JWJ | FALSE
SFR-301 | 벽과 장애물을 인식할 수 있다. | 2 | 하 | 설계 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-302 | 벽면과 최소 10cm 떨어져 이동한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-303 | 로봇 청소기가 벽, 장애물과의 거리를 10cm 이내가 되면 정지한다. | 5 | 상 | 설계 | TBD | TRUE | KKM,JWJ | FALSE
SFR-304 | 로봇 청소기가 벽, 장애물과의 거리가 10cm 가 되면 왼쪽으로 90도 회전한다. | 2 | 하 | 설계 | TBD | TRUE | KKM,JWJ | FALSE
SFR-400 | 청소 시작 | 7 | 상 | 설계 | TBD | TRUE | KKM,JWJ | FALSE
SFR-401 | 청소를 시작할 경우 LiDAR를 사용하는 mapping mode로 동작한다. | 7 | 상 | 설계 | TBD | FALSE | KMK | FALSE
SFR-402 | 청소기가 청소를 시작할 경우 알림을 알린다. | 3 | 중 | 설계 | TBD | FALSE | KMK | FALSE
SFR-403 | 벽면에서 튀어나온 부분 or 빨간색 부분을 마주보고 시작한다. | 1 | 하 | 설계 | TBD | FALSE | KMK | FALSE
SFR-500 | 청소 완료 | 5 | 중 | 설계 | TBD | FALSE | KKM,JWJ | FALSE
SFR-501 | 청소 완료 후 청소한 시간 정보를 제공한다. | 2 | 하 | 설계 | TBD | FALSE | KMK | FALSE
SFR-502 | 청소 완료 후 청소한 면적 정보를 제공한다. | 2 | 중 | 설계 | TBD | FALSE | KMK | FALSE
SFR-503 | 청소 완료 후 중복된 청소 영역에 대한 정보를 제공한다. | 3 | 상 | 설계 | TBD | FALSE | KKM | FALSE
SFR-504 | 청소 완료 후 로봇 청소기는 대기 장소로 이동한다. | 3 | 상 | 설계 | TBD | FALSE | KKM | FALSE
SFR-505 | 청소 완료 후 이동 경로를 PNG 또는 JPEG 이미지 형태로 보여준다. | 2 | 중 | 설계 | TBD | FALSE | KKM | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| 추정치 총합 | 84 | 완료 총합(B) | 9 | 진행 총합(A) | 56
|  |  | 진행&완료 총합(C) | 9
| 기능 요구사항 수 | 26 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 56
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 개발진행상황
주차 | 추정치 총합 | 기능 요구사항 수 | 계획 총합 | 작성일
1 | 8 | 4 | 4 | 20.09.16
2 | 8 | 4 | 4 | 20.09.23
3 | 33 | 13 | 4 | 20.10.06
4 | 33 | 13 | 4 | 20.10.12
5 | 33 | 13 | 4 | 20.10.20
6 | 68 | 21 | 24 | 20.11.4
7 | 84 | 26 | 32 | 20.11.9
8 | 84 | 26 | 56 | 20.11.16
9 | 84 | 26 | 56 | 20.11.20
10 | 84 | 26 | 56 | 20.11.22
* 매 주 프로젝트 진행 상황을 알 수 있도록 추정치 총합과 계획 총합을 위의 표에 적어야 함.

## 분석 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
UC-101
UC-102
UC-103
UC-104
UC-105

## 설계 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 |  |  |  | SFR-501, SFR-502
D-02
D-03

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물(X) | 관련 기능/비기능
I-01 | Login.java | 로그인 기능을 구현 | D-01 | SFR-101, SFR-102, SFR-103, SFR-104
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07

## 테스팅
ID | 테스트 케이스 이름 | 테스팅 결과 | 관련 구현 산출물 | 관련 기능 | 관련 비기능(X)
TCS-101 | 정상적인 로그인 | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-103
TCS-102 | 비정상적인 로그인(암호 틀림) | failed | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-201 | 비정상적인 로그인(사용자ID 틀림) | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-301 | 사용자 추가 | failed | AddUser.java
* 테스트 케이스 상세한 내용은 별도의 양식을 사용하여 작성하면 됩니다.

## 도구
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  |  | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조