## 기본 정보
교과목명 | 객체지향모델링
분반 | 1분반
조 번호 | 2조
프로젝트 | 미로찾기
조원 | 20163365 정원진
20163324 윤근철
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 미로의 구성 | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | YGC,KKM | FALSE
SFR-101 | 출발지점과 도착지점을 입력할 수 있어야한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-102 | 미로지도는 자유롭게 변경 가능해야한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | KKM | FALSE
SFR-103 | 미로지도는 쉽게 변경가능해야한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-200 | 터틀봇 이동관련 | 7 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | JWJ,LSH | FALSE
SFR-201 | 터틀봇은 정면으로 이동한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | JWJ | FALSE
SFR-202 | 터틀봇은 좌우로 회전한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | JWJ | FALSE
SFR-203 | 터틀봇의 최대 이동속도는 1m/s이다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | JWJ | FALSE
SFR-204 | 터틀봇은 좌,우 벽과의 거리가 다르면 먼 쪽으로 회전한다. | 7 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | LSH | FALSE
SFR-205 | 터틀봇은 좌,우 벽과의 거리가 같고 정면이 막혀있으면 180도 회전한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LSH | FALSE
SFR-206 | 터틀봇은 반환지점 도착시 최단경로로 출발지점으로 되돌아간다. | 7 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | LSH,JWJ | FALSE
SFR-300 | 벽 감지 기능 | 5 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | KMK, KKM | FALSE
SFR-301 | Lidar 센서를 이용하여 정면벽을 감지한다. | 4 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | KMK, KKM | FALSE
SFR-303 | 터틀봇의 좌,우 벽과의 거리를 감지한다. | 4 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | KMK
SFR-302 | 터틀봇의 좌,우 벽과의 거리가 달라지면 정지한다. | 3 | 상 | 테스팅 | TBD | FALSE | KKM | FALSE
SFR-400 | 경로 저장기능 | 10 | 중 | 분석 | TBD | TRUE | YGC | FALSE
SFR-401 | 출발지점과 도착지점의 좌표를 저장한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | YGC,KKM | FALSE
SFR-402 | 터틀봇이 분기점도착시 현재 좌표를 저장한다 | 7 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | YGC,KKM | FALSE
SFR-403 | 터틀봇이 반환지점 도착시 좌표저장을 중지한다. | 5 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | YGC,KKM | FALSE
SFR-404 | 터틀봇이 선입후출 방식으로 스택에 저장된 좌표로 이동한다. | 3 | 하 | 완료 | TBD | TRUE | YGC,KKM | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| 추정치 총합 | 82 | 완료 총합(B) | 69 | 진행 총합(A) | 42
|  |  | 진행&완료 총합(C) | 32
| 기능 요구사항 수 | 20 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 79
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 개발진행상황
주차 | 추정치 총합 | 기능 요구사항 수 | 계획 총합 | 작성일
1 | 8 | 4 | 1 | 20.09.16
2 | 26 | 4 | 16 | 20.09.23
3 | 26 | 7 | 16 | 20.10.06
4 | 26 | 7 | 21 | 20.10.12
5 | 43 | 7 | 21 | 20.10.20
6 | 57 | 16 | 43 | 20.11.3
7 | 82 | 16 | 68 | 20.11.9
8 | 82 | 16 | 70 | 20.11.16
9 | 82 | 16 | 79 | 20.11.20
10 | 82 | 16 | 79 | 20.11.22
* 매 주 프로젝트 진행 상황을 알 수 있도록 추정치 총합과 계획 총합을 위의 표에 적어야 함.

## 분석 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
UC-101
UC-102
UC-103
UC-104
UC-105

## 설계 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 |  |  |  | SFR-501, SFR-502
D-02
D-03

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물(X) | 관련 기능/비기능
I-01 | Login.java | 로그인 기능을 구현 | D-01 | SFR-101, SFR-102, SFR-103, SFR-104
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07

## 테스팅
ID | 테스트 케이스 이름 | 테스팅 결과 | 관련 구현 산출물 | 관련 기능 | 관련 비기능(X)
TCS-101 | 정상적인 로그인 | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-103
TCS-102 | 비정상적인 로그인(암호 틀림) | failed | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-201 | 비정상적인 로그인(사용자ID 틀림) | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-301 | 사용자 추가 | failed | AddUser.java
* 테스트 케이스 상세한 내용은 별도의 양식을 사용하여 작성하면 됩니다.

## 도구
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  |  | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조